## Sheet1 (2)
パーティーの土曜日準備について | [5 empty] | 2005年5月25日 五十嵐
パーティーの準備及び確認作業を土曜日にするに当り、この表を基に作業したいと思います。
パーティー土曜日準備表 敬称略、順不同
事前に手配する項目 |  | 担当者 | 内容 | 土曜日にする準備及び確認事項 | 確認状況及び作業結果
1 | ステージ | 小幡 | レントオールに手配済み | ｽﾃｰｼﾞ状況確認
2 | 金屏風 | 小幡 | 大学に手配済み | 上智会館より運搬し設置
3 | マイク、スピーカー | 小幡 | 備え付け2本＋大学より借用2本 | マイク、スピーカ状況確認
4 | 横断幕 | 田中 | デザイン製作依頼 | 横断幕を設置。
5 | ケータリング手配 | 五十嵐 | センダンと折衝済み | テーブル配置確認
6 | カメラマンの手配 | 田中 | 記念写真とスナップ | 手配状況と日曜日の対応確認
事前に製作する項目
7 | BGM | 木村 | CD の有、確認済み | BGMの操作状況及び音声状況確認
8 | 立看板 | 八木 | 大学より借用、立看製作、4～5箇所配置 | 立看製作、配置場所確認
9 | 掲示板（式次第、撮影順番等） | 鈴木 | 前週に作成し大学で拡大コピー | 掲示板作成、会場に掲示。
10 | 学科テーブル配置表 | 高橋洋 | 校歌、銀祝のURL、注意事項も掲載し作成 | 配置表作成、会場へ運搬
11 | 卓上学科表示 | 武井 | 卓上花と一緒に製作。多めに印刷する。 | 製作し、会場に搬入
12 | 祝状入れなど | 武井 | 箱用意 | 会場に搬入
13 | 卓上花 | 厚東 | 銀祝前日にアレンジ教室、15テーブル分で手配 | 製作し、会場に搬入
14 | 誘導路 |  | パーティ会場の階上バルコニーへの誘導路作成 | 製作するか？確認し、製作し設置する。
銀祝の日に実施する項目
14 | ステージ横の花 | 大月 | 式典終了後、鈴木、八木のヘルプで台車（事務局）10号館より運搬 | 台車、運搬路、設置場所の確認と打合せ
15 | パーティー司会者 | 岩崎 | 前半の司会、乾杯以降五十嵐 | 進行の流れを打合せ
16 | 写真班 |  | 祝日当日の写真撮りの整理 | 撮影場所と撮影順番と捌き方の打合せ
17 | エレベータ班 |  | エレベータ誘導 | エレベータ誘導の打合せ
その他
18 | 会場でリハーサル |  | 当日の流れを簡単にリハーサル | 人の配置も含め確認
19 | パーティ後片付け |  | 何を片付けるか打合せ | 会場で確認
20 | 打ち上げ |  | 6月4日打ち上げ会の幹事と場所決定 | 内容を決定し、日曜日に連絡
以上

## Sheet1
パーティーの準備について |  | （変更箇所） |  |  |  | 2005年5月7日 五十嵐
パーティー準備に当り、事前に手配する、事前に製作する、銀祝の日に実施する、に区分しました。この表を埋める形で検討したいと思います。
パーティー準備表 敬称略、順不同 |  |  | 赤字→変更箇所
事前に手配する項目 |  | 担当者 | 予算 | 内容 | 準備事項
1 | ステージ | 小幡 | 0 | レントオール（レンタル業者）に手配 | 手配済み
2 | 金屏風 | 小幡 | 0 | 大学より借りる | 手配済み 前日上智会館より運搬
4 | マイク、スピーカー | 小幡 | 0 | レントオール | 備え付け2本＋大学より借用2本
3 | 横断幕 | 田中 | 10000 | デザイン製作依頼
12 | ケータリング手配 | 五十嵐 | 873100 | センダンと折衝 | コーヒー紅茶の追加依頼
15 | カメラマンの手配 | 田中 | 70000 | デジカメで50,000円の予算。 | スナップも込み
13 | 清掃業者手配 | 山田 | 35000 | ソフィア会事務局
988100
事前に製作する項目
5 | BGM | 木村 | 0 |  | 有線配信、CD ,MDの有無確認
7 | 立看板 | 八木 | 2000 | 大学より借りる | ４～５箇所に配置が希望
8 | 掲示板（式次第、撮影順番等） | 鈴木 | ? | 前週に作成し大学で拡大コピー
9 | 学科テーブル配置表 | 高橋洋 | 5000 | 学科テーブル配置表作成 | 校歌、銀祝のURL、注意事項も掲載する
10 | 卓上学科表示 | 武井 | ? |  | 多目にプリントする
11 | 祝状入れなど | 武井 | ?
14 | 卓上花 | 厚東 | 30000 | 銀祝前日にアレンジ教室 | 15テーブル分で手配
銀祝の日に実施する項目
6 | ステージ横の花 | 大月 |  | 式典終了後、10号館より運ぶ | 鈴木、八木のヘルプ、台車(事務局）で運搬
16 | パーティー司会者 | 五十嵐、他2名 |  |  | 立候補のあった岩崎氏に依頼
17 | 挨拶 | 吉澤
18 | 乾杯の音頭 | 剣持 |  | ソフィア会事務局長
19 | 写真班 |  |  | 祝日当日の写真撮りの整理
＊番号はパーティー担当案と同一番号です。